Приложение 2

к приказу №75 от 28.12.2022

по МБОУ Поповская СОШ

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию**

**центра детских инициатив МБОУ Поповская СОШ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отвественный** | **Результат** | **Срок/ отметка о выполнении** |
| *1. Подготовка нормативно-правовой базы* | | | | |
| 1.1. | Согласование дизайн- проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив | Заместитель директора по ВР Советник по воспитанию |  | декабрь 2022 |
| 1.2. | Издание приказа о  создании ЦДИ  *Дополнительно:*   * утверждение Положения   о деятельности ЦДИ;   * назначение руководителя Центра ДИ; * разработка и утверждение должностной инструкции   руководителя ЦДИ П  приказы, локальные  акты ОО | Заместитель директора по ВР | Приказы локальные акты  ОО | декабрь 2022 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и  социокультурных  мероприятий в Центре детских инициатив | Заместитель директора по ВР  Советник по воспитанию |  | декабрь 2022 |
| 1.5. | Организация набора детей, занимающимся по плану Центра ДИ | Советник по воспитанию |  |  |
| *2. Финансово-хозяйственная деятельность* | | | | |
| 2.1*.* | Оснащение кабинета необходимым  Оборудованием,  оформление пространства  (табличка, вывеска и др.) | Заместитель директора по ВР  Советник  по воспитанию    Заместитель директора по АХЧ | Оснащение кабинета | До 28.12.2022 |
| *3. Кадровое обеспечение* | | | | |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно  Плану мероприятий | Советник по воспитанию  Заместитель директора по ВР |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах-  совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию  Центра |  | В течение учебного года |
| *4. Информационное сопровождение* | | | | |
| 4.1 | Информация о работе  Центра на сайте школы, в  социальных  мессенджерах. | Заместитель директора по ВР  Ответственный за ведение сайта | Новости, статьи,  фотоотчет | В течение учебного года |