Приложение

к приказу по Кашарскому

отделу образования администрации

Кашарского района 06.09.2016 № 321

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования Кашарского района и предоставляемых на них услуг в сфере образования на 2016-2030 годы»**

1. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования Кашарского района и предоставляемых на них услуг в сфере образования на 2016-2030 годы» (далее – дорожная карта) направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов Кашарского отдела образования администрации Кашарского района и образовательных учреждений Кашарского района (далее- объекты).

2.Дорожная карта представляет собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического развития и является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам, установленным статьей 15 [Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513) (ред. от 29.06.2015), а также иными федеральными законами, законами Ростовской области, правовыми актами администрации Кашарского района, регулирующими вопросы предоставления образовательных услуг.

3.Основанием для разработки мероприятий Дорожной карты являются:

-Конвенция о правах инвалидов;

-[Гражданский кодекс Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/9027690);

-[Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ9 (ред.29.12.2015)"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204);

-[Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513) (ред. от 29.06.2015);

-[Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"](http://docs.cntd.ru/document/901836556) (ред. от 28.11.2015);

-[Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 30.03.2015 N 365 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](http://docs.cntd.ru/document/420268468).

Дорожной картой предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг.

4.Дорожной картой в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1309 от 09.11.2015 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»,определяются:

-цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

-значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2016-2030годов);

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

5.Целями реализации «дорожной карты»являются:

- обеспечение к 2030 году на территории муниципального образования "Кашарский район" беспрепятственного доступа к объектам образования и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе альтернативными методами на объектах (предоставление услуг в дистанционной форме, организация предоставления услуг на другом объекте и др.), если существующие объекты не возможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

-установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для объектов и услуг, в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1309 от09.11.2015;

-поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов различных категорий в сфере образования на территории Кашарского района

-повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами образования и услугами; проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов образования, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);

-повышение эффективности деятельности по формированию и обеспечению доступной среды для инвалидов в части разработки обоснованных проектов обустройства объектов инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование достоверной и полной информации о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-осуществление постоянного независимого мониторинга безбарьерной среды в целях создания и сопровождения карты доступности объектов и услуг комплексной инфраструктуры, обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды;

-оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

-создание условий по исключению с 01 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектов, не полностью приспособленных с учетом потребности инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов.

6.Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий дорожной карты:

-совершенствование нормативной правовой базы;

-мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

-мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

7. В Кашарском районе 45 образовательных учреждений (11 средних школ. 11 основных школ,3 учреждения дополнительного образования,18 дошкольных образовательных учреждений), все они нуждаются в создании условий доступности в связи с тем, что на данных объектах оказываются и предполагается оказание услуг инвалидами другим маломобильным группам населения.

По состоянию на 01.09.2016 года в Кашарском районе в образовательных учреждениях и специализированных образовательных учреждениях за пределами Кашарского района обучается 30 детей-инвалидов:

-12 человек в школах Кашарского района;

-10 человек по семейной форме обучения (с тяжёлыми формами нарушения здоровья);

-7 человек обучаются в специализированных образовательных учреждениях за пределами Кашарского района;

-один ребёнок-инвалид, зарегистрированный на территории Кашарского района, фактически проживает со своими родителями за его пределами и обучается в образовательном учреждении вне Кашарского района.

С 01.09.2016 года доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста составляет 100%.

Всего обследовано и паспортизировано 43 объекта: в результате выявлено, что недоступных объектов нет, частично доступных для всех категорий инвалидов 43 объекта.

Оборудованы пандусами 4 учреждения (9,3 %), 100% имеют кнопку вызова для инвалидов. При проведении капитального ремонта и реконструкции объектов предусматривается обустройство элементов доступности для инвалидов и маломобильных групп населения (при разработке проектно-сметной документации).

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в 2015 году выполнены работы по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов в МБОУ Кашарской СОШ и МБОУ Первомайской СОШ. На проведение мероприятий на проведение работ по программе «Доступная среда» в части создания универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов по МБОУ Кашарская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ израсходовано 879 213,82 руб. в т.ч. из федерального бюджета в сумме 615 449,67 руб., областного бюджета в сумме 235 629,30 руб., из местного 28 134,85 руб.

На приобретение оборудования по программе «Доступная среда» в части создания универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов по МБОУ Первомайской СОШ израсходовано средств федерального бюджета 404 600,00 руб. средств областного бюджета 154 904,00 руб, средств местного бюджета 18 496,00 руб.

8.Ожидаемые результаты реализации Дорожной карты:

- увеличение количества инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов образования (до 100% к 2030 году);

- увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования (до 100% к 2030 году);

-увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 100% к 2030 году).

9. Контрольные показатели реализации Дорожной карты приведены в таблице.

1.Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование мероприятия | | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрен о проведение мероприятия или который планируется принять | Ответственныйисполнитель, соисполнители | | Сроки реализации, названия объектов | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов образования | | | | | | | |
| 1. | Проведение паспортизации объектов и услуг | Приказ Минобрнауки России №1309 от 09.11.2015(ред.от 18.08.2016)  « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»,  Приказ Минтруда России от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, позволяющей объектизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения,с возможностью учёта региональной специфики» | | | Бондарев С.В.  Сухоставская И.А.  Землякова И.В.  Руководители образовательных учреждений района | 1 квартал 2016года  20 общеобразовательных школ,18 детских садов, МБОУ ДО ДООЦ «Чайка»,  МБОУ ДО Центр внешкольной работы Кашарского района,  МБОУ ДО ДЮСШ Кашарскогорайона | Утверждение паспортов доступности объектов и услуг, наличие по каждому объекту информации об имеющихся недостатках в обеспечении условий доступности и управленческих решений по их устранению, определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий |
| 2.  2.1. | Реализация мер по обеспечению доступности объектов (с учётом результатов паспортизации).  Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом  Организация контроля за оснащением объектов специальными приспособлениями,приборами и оборудованием, необходимыми для обеспечения их доступности для инвалидов | Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, государственная программа Ростовской области «Доступная среда»,  распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года N 2347-р  «Об утверждении федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду (с изменениями и дополнениями)  Свод правил «СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | | Бондарев С.В.  Сухоставская И.А.  Землякова И.В.  Руководители образовательных учреждений района  Сухоставская И.А.  Землякова И.В.  Бондарев Д.В.  Руководители образовательных учреждений района | 2016-2030  гг.  2016-2030гг | Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг, создание в общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, необходимых условий для обучения детей-инвалидов  Обеспечение планового поэтапного повышения значения показателей доступности зданий и помещений для инвалидов  Обеспечение планового дооборудования объектов специальными приспособлениями и оборудованием, необходимыми инвалидам |
| 2.2. | Анализ перечней объектов реконструкции и капитального ремонта с целью рационального распределения бюджетных ассигнований на создание условий доступности для инвалидов максимального количества ремонтируемых (реконструируемых объектов)  Проведение капитального ремонта образовательных учреждений Кашарского района  -МБОУ Нижне-Калиновская СОШ  -МБДОУ Киевский д/с №14 «Зарянка»  -МБДОУ Индустриальный д/с № 4 «Солнышко» | Свод правил «СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | | Бондарев Д.В.  Руководители образовательных учреждений района | 2016-2030гг.  2017 год  2017 год  2018 год | Обеспечение планового поэтапного повышения значения показателей доступности зданий и помещений для инвалидов |
| 2.3. | Организация работы по оказанию услуг инвалидам при неполном соответствии объектов учреждений требованиям нормативных актов РФ, регламентирующих доступность для инвалидов | Конвенция о правах инвалидов  Свод правил «СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | | Сухоставская И.А.  Землякова И.В.  Бондарев Д.В.  Руководители образовательных учреждений района | Ежегодно | Оказание услуг инвалидам по месту размещения, в том числе и альтернативными методами |
| II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций  организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | | | |
| 3.  4. | Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов  объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности. Назначение работников ответственных за оказание помощи  Проведение анализа в локальных нормативных документах по предоставлению услуг на предмет наличия и достаточности в них положений об обеспечении доступности услуг для инвалидов и в случае необходимости внесение необходимых изменений | | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ9 (ред.29.12.2015)"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204) | Бондарев Д.В.  Сухоставская И.А.  Землякова И.В.  Руководители образовательных учреждений района  Бондарев С.В.  Сухоставская И.А.  Землякова И.В.  Руководители образовательных учреждений района | | 2016-2030  гг.  2016  год | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение и инструктирование  Повышение влияния и контроля руководства учреждений за организацией и обеспечением доступа инвалидов к объектам и получению необходимых услуг  Наличие в локальных нормативных документах, а также в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.  6. | Расширение форм и способов информирования инвалидов об оказываемых муниципальных услугах (создание и модернизация сайтов, доступных для инвалидов по зрению, создание информационных стендов и материалов в доступных форматах).  Заключение соглашений об оказании услуг по сурдопереводу, тифлосурдопереводу для инвалидов между подведомственными учреждениями с организациями, предоставляющими специалистов в области сурдоперевода, тифлосурдоперевода | Приказ Минкомсвязи России от 25.04.2014 №108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-радиовещании,электронных и информационно-коммуникационных технологий»  Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2007 №608 «О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу,тифлосурдопереводу)»(с изменениями и дополнениями) | Бондарев С.В.  Сухоставская И.А.  Землякова И.В.  Руководители образовательных учреждений района  Руководители образовательных учреждений района | Ежегодно  2018-2030 гг. | Обеспечение доступа инвалидов по зрению к информации, в том числе предоставляемых услугах, порядке их оказания, обеспечение возможности получения муниципальных услуг дистанционно  Обеспечение наличия на объектах специалистов по сурдопереводу и тифлосурдопереводу, повышение доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и зрению |
| 7. | Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс с детьми с ОВЗ | Локальный распорядительный акт образовательной организации | Остапущенко И.И.  Руководители образовательных учреждений района | Ежегодно | Повышение уровня оказания государственных и муниципальных услуг и помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения |

1. Список и контакты ответственных лиц за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и

**услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Адрес электронной почты |
| Заведующий Кашарским отделом образования администрации Кашарского района | Колесников Виктор Иванович | 8(863)8821364 | roo\_kasharsky@rostobr.ru |
| Директор районного методического и ресурсного центра Кашарского отдела образования администрации Кашарского района | Остапущенко Ирина Ивановна | 8(863)8822231 | roo\_kasharsky@rostobr.ru |
| Методист по библиотечному фонду | Сухоставская Ирина Александровна | 8(863)8822231 | roo\_kasharsky@rostobr.ru |
| Методист по дошкольному образованию | Землякова Ирина Владимировна | 8(863)8822231 | roo\_kasharsky@rostobr.ru |
| Инженер | Бондарев Дмитрий Викторович | 8(863)8822231 | roo\_kasharsky@rostobr.ru |

Заведующий В.И. Колесников