Приложение 2

к приказу №75 от 28.12.2022

по МБОУ Поповская СОШ

# План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию

# центра детских инициатив МБОУ Поповская СОШ

| № п/п | Наименование мероприятия | Отвественный | Результат | Срок/ отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 1.1. | Согласование дизайн- проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив | Заместитель директора по ВР Советник по воспитанию |  | декабрь 2022 |
| 1.2. | Издание приказа о создании ЦДИ Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности ЦДИ; - назначение руководителя Центра ДИ; - разработка и утверждение должностной инструкции руководителя ЦДИ П приказы, локальные акты ОО | Заместитель директора по ВР | Приказы локальные акты ОО | декабрь 2022 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре детских инициатив | Заместитель директора по ВР Советник по воспитанию |  | декабрь 2022 |
| 1.5. | Организация набора детей, занимающимся по плану Центра ДИ | Советник по воспитанию |  |  |
| 2. Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Оснащение кабинета необходимым Оборудованием, оформление пространства (табличка, вывеска и др.) | Заместитель директора по ВР Советник по воспитанию Заместитель директора по АХЧ | Оснащение кабинета | До 28.12.2022 |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий | Советник по воспитанию Заместитель директора по ВР |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  |  | В течение учебного года |
| 4. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 4.1 | Информация о работе Центра на сайте школы, в социальных мессенджерах. | Заместитель директора по ВР Ответственный за ведение сайта | Новости, статьи, фотоотчет | В течение учебного года |